## Cierre Piloto VPN
CIERRE DE PRUEBAS PILOTO — SONICWALL CLOUD SECURE EDGE
VPN-POLANCO ¦ Validación técnica de acceso remoto seguro y controles Zero Trust
PRUEBAS APROBADAS |  | RESULTADO GENERAL |  | PENDIENTE PRINCIPAL
11 |  | APROBADO |  | INTRANET HOSTINGER
RESUMEN EJECUTIVO
Se concluyó satisfactoriamente el piloto técnico de SonicWall Cloud Secure Edge para VPN-POLANCO. Las pruebas validaron conectividad remota a servidor e impresora, control de acceso basado en roles, segmentación por recurso y puerto, auditoría, postura del dispositivo, revocación administrativa, uso móvil y recuperación del túnel ante cambios de conectividad. La única validación funcional pendiente es la Intranet alojada en Hostinger, la cual se deja documentada para una fase posterior debido al posible impacto sobre usuarios productivos durante una prueba de restricción de acceso.
# | Prueba | Control / objetivo | Evidencia técnica | Estado | Resultado / conclusión | Valor para TI y Seguridad
1 | Acceso RDP remoto | Acceso remoto controlado a servidor | VPN-POLANCO → 192.168.168.81/32 → TCP 3389 | APROBADA | Se confirmó acceso RDP desde red externa únicamente al recurso autorizado. | Valida administración remota segura sin otorgar acceso general a la LAN.
2 | Conexión / impresión Ricoh | Acceso a periférico de red por VPN | VPN-POLANCO → 192.168.168.77/32 → TCP 9100 ¦ Ricoh MP C3004ex | APROBADA | Se confirmó conectividad e impresión remota por puerto RAW 9100. | Demuestra que CSE puede publicar recursos específicos además de servidores.
3 | Usuario autorizado vs usuario sin rol | Control de acceso basado en roles (RBAC) | Cuenta autorizada: jcruz@asesorcliente.com ¦ Usuario de prueba sin política/rol requerido | APROBADA | El usuario autorizado obtuvo acceso y el usuario sin el rol/política requerida quedó bloqueado. | Confirma que pertenecer a CSE no implica acceso automático a los recursos.
4 | Identidad / dispositivo no registrado | Validar asociación identidad-dispositivo | Intento de acceso con identidad distinta al registro original del equipo KC-JCRUZ | APROBADA | CSE rechazó la conexión al no reconocer correctamente la identidad/dispositivo registrado. | Añade una capa de control adicional a usuario y contraseña.
5 | Recurso no autorizado | Validar mínimo privilegio por recurso | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ¦ 192.168.168.2:9100 accesible desde LAN pero fuera del Allow List | APROBADA | Desde Polanco el recurso respondió; desde VPN-POLANCO la conexión falló, comportamiento esperado. | Demuestra que el túnel no entrega acceso libre a toda la subred 192.168.168.0/24.
6 | Puerto no autorizado | Validar control L4 por puerto | Ricoh 192.168.168.77 ¦ TCP 9100 permitido ¦ TCP 80 no permitido | APROBADA | TCP 9100 fue accesible y TCP 80 quedó bloqueado desde CSE. | Confirma granularidad por IP, protocolo y puerto.
7 | Logs y auditoría | Trazabilidad de accesos y bloqueos | Eventos: Authorized, Blocked by L4 Policy, Service Tunnel Connected/Disconnected | APROBADA | Cloud Secure Edge registró eventos asociados al usuario y a VPN-POLANCO, incluyendo autorizaciones y bloqueos por política L4. | Permite auditoría, investigación de incidentes y evidencia de cumplimiento.
8 | Trust Level / postura | Condicionar acceso al estado de seguridad del dispositivo | KC-JCRUZ ¦ PRUEBA-TRUST-VPN-POLANCO ¦ factor Firewall ¦ HIGH requerido | APROBADA | La prueba confirmó que el acceso depende no solo del usuario y rol, sino también de la postura de seguridad del dispositivo. | Valida un control Zero Trust basado en identidad + dispositivo + cumplimiento.
9 | Revocación / bloqueo de dispositivo | Retiro remoto de acceso | KC-JCRUZ desregistrado remotamente desde Directory > Devices | APROBADA | Al desregistrar KC-JCRUZ perdió inmediatamente la capacidad de acceder a VPN-POLANCO. | Permite responder ante equipos perdidos, robados o fuera de política.
10 | Cliente móvil | Validar acceso desde dispositivo móvil | Dispositivo móvil registrado y autorizado en Cloud Secure Edge | APROBADA | Se validó acceso mediante identidad, registro de dispositivo y Service Tunnel VPN-POLANCO. | Extiende el modelo de acceso seguro a movilidad corporativa.
11 | Estabilidad / reconexión | Validar continuidad ante cambios de red | Cambio de conectividad y recuperación de Service Tunnel VPN-POLANCO | APROBADA | Se validó la recuperación del túnel y continuidad del acceso a recursos autorizados. | Aporta evidencia de continuidad operativa y experiencia de usuario.
12 | Intranet Hostinger | Restringir acceso a la Intranet únicamente mediante CSE | intranetseicons.ddns.net ¦ VPS Hostinger ¦ diseño documentado | PENDIENTE | Se deja pendiente para evitar afectar a usuarios productivos actuales. La arquitectura y pasos de implementación quedaron documentados para una fase posterior. | Funcionalidad viable para una futura contratación/despliegue productivo de SonicWall CSE.
CONCLUSIÓN TÉCNICA DEL PILOTO
El piloto de VPN-POLANCO se considera APROBADO. SonicWall Cloud Secure Edge demostró capacidad para aplicar controles de acceso granular por identidad, rol, recurso, IP, puerto y postura del dispositivo, además de proporcionar auditoría, revocación administrativa, movilidad y recuperación del túnel. Se recomienda utilizar esta evidencia técnica como soporte para la evaluación de contratación/licenciamiento. La validación de Intranet Hostinger deberá realizarse en una ventana controlada o durante la fase de implementación para evitar afectación a usuarios productivos.
Elaborado por: Mtr. Jorge Alberto Cruz P. ¦ Desarrollo de Sistemas / TI ¦ Agosto 2026